## 工作计划总表
Block套路工作计划总表
目标：把零散套路清单升级为可执行、可追踪、可验收、可复盘的Block开发计划
编号 | 工作模块 | 研究场景 | 是否已做Block | 优先级 | 状态 | 当前阶段 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 剩余天数 | 进度 | 验收标准 | 风险/卡点 | 复盘备注
B01 | 发病 | 队列/横断面转发病风险 | 是 | P0-最高 | 已完成 | 质量检查 | 徐彤 |  |  | 0 | 100% | 能一键输出HR/OR、置信区间、P值、森林图/结果表；异常字段有提示 | 时间变量、事件定义、删失逻辑容易混乱
B02 | 预后 | 疾病患者结局/生存分析 | 是 | P0-最高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 0% | Kaplan-Meier/Cox结果稳定输出；缺失值与删失规则写入日志 | 结局日期、随访终止日期、死亡/复发等多终点定义需核对
B03 | 预测 | 风险预测模型/评分系统 | 是 | P0-最高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2 | 0% | 自动输出训练/验证指标、变量重要性、校准图、DCA图 | 过拟合、类别不平衡、外部验证缺失
B04 | 环境 | 环境暴露/时空匹配 | 否 | P0-最高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | 0% | 完成个体-空间-时间三维匹配；可导出暴露矩阵和质量检查表 | 地址精度、缺失空间坐标、跨尺度匹配误差
B05 | 无监督聚类（单库）加机器学习 | 表型识别/人群分型 | 是 | P0-最高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 3 | 0% | 输出最优K建议、轮廓系数、分群特征画像和可视化 | 变量量纲、异常值和缺失值会显著影响分群结果
B06 | 交叉滞后 | 纵向变量相互影响 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  | 2026-06-26 | 4 | 0% | 输出自回归路径、交叉路径、模型拟合指标和标准化系数 | 样本量、时间点数量、模型收敛问题
B07 | 轨迹（预后） | 患者结局轨迹/疾病进展分型 | 是 | P1-高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  | 2026-06-29 | 7 | 0% | 能输出轨迹类别、组别特征、轨迹图和结局风险比较 | 时间点不齐、轨迹数过多导致解释困难
B08 | 轨迹（发病） | 暴露变化轨迹与发病风险 | 是 | P1-高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  | 2026-06-30 | 8 | 0% | 先识别暴露轨迹，再评估不同轨迹组发病风险；输出完整结果表 | 时间顺序必须严格；避免把结局后暴露纳入模型
B09 | 不同用药方案 | 治疗方案比较/用药路径 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  | 2026-07-01 | 9 | 0% | 能定义方案组、处理基线差异并输出调整后效应量 | 不死时间偏倚、用药依从性、方案切换
B10 | 多病叠加 | 共病模式/疾病负担 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  | 2026-07-02 | 10 | 0% | 输出共病数量、常见组合、共病网络和分层统计 | ICD编码映射、疾病时间窗口、重复诊断去重
B13 | 双数据库发病加孟德尔随机化 | 双库发病风险关联 + 孟德尔随机化因果推断 | 否 | P1-高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0% | 在双库发病流程基础上对接MR分析，输出IVW/MR-Egger结果、敏感性分析与因果方向判断 | 工具变量筛选、人群重叠、水平多效性与方向性混淆需逐项核查
B14 | 复杂网络（心理） | 心理量表/行为指标复杂网络构建与分析 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0% | 输出网络拓扑指标、节点中心性、社区结构与可视化图；支持 bootstrap 稳定性检验 | 节点/边定义、缺失值处理与网络估计稳定性
B15 | CDC WONDER | CDC WONDER 公开死亡率/发病率数据获取与趋势分析 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 完成 WONDER 数据下载、编码清洗、分层率表与趋势/地图输出 | 抓取/API 限制、ICD 编码口径变更与地域分层一致性
B16 | 发病轨迹（两年） | 两年随访窗口内暴露/状态轨迹与发病结局关联 | 是 | P1-高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 识别2年窗口轨迹组别，关联发病/转化结局并输出轨迹图与组间比较 | 随访时间点不齐、流失删失与窗口边界定义
B17 | 单数据库短时间transformer | 单库短序列时序特征 Transformer 预测建模 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 完成序列编码、Transformer 训练评估，输出 AUC/校准曲线与可复现 config | 序列长度不一、算力需求与黑箱可解释性
B18 | 发病前后比较 | 以 index date 为中心的发病前后指标/暴露变化比较 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 定义 index date 与对称窗口，输出前后配对/重复测量比较与效应量 | index date 定义主观性、前后窗口长度与混杂控制
B19 | 目标模拟临床试验 | 目标试验模拟（TTE）/ 观察数据 emulate RCT | 否 | P1-高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 完成 eligibility、time-zero、treatment、outcome 方案定义并可复现主效应估计 | immortal time bias、方案偏离真实试验与未测量混杂
B20 | 因果闭环（横断面研究+纵向数据分析） | 横断面关联发现 + 纵向数据验证的因果闭环分析 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 横断面→纵向两阶段结果一致报告，含路径检验与敏感性分析 | 两阶段样本/测量口径不一致、时序方向难确认
B21 | 深度学习多个时间点 | 多时间点重复测量数据的深度学习预测 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 多时点特征融合模型训练完成，输出时序预测性能与变量贡献/SHAP | 不规则采样、缺失时点多与过拟合风险
B22 | 竞争风险模型 | 多结局竞争事件下的生存/发病分析 | 否 | P1-高 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 输出累积发生率、Fine-Gray/CSH 结果与竞争风险曲线 | 竞争事件定义、编码口径与删失处理
B23 | 多模态融合 | 临床 + 影像/文本/检验等多模态数据融合建模 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 完成模态对齐、融合模型训练与相对单模态增量价值评估 | 模态缺失、样本对齐与维度灾难
B24 | 人工智能clinical summary | LLM 生成/评估临床病例摘要与结构化总结 | 否 | P3-低 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 输入脱敏病例→生成 summary，输出自动/人工评测指标与失败样例 | 幻觉、隐私脱敏与评测标准不统一
B25 | 结构方程 | SEM 路径分析/潜变量结构检验 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 输出路径系数、拟合指数、中介/调节分解与路径图 | 模型识别、样本量不足与分布假设
B26 | 人工智能问答对 | 医学 QA 数据集构建与模型微调/评测 | 否 | P3-低 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 完成 QA 规范、训练/评测流程与准确率/一致性报告 | 数据质量、版权合规与评测偏差
B27 | 链式中介 | 多步/链式中介效应估计与分解 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 输出链式 indirect effect、Bootstrap 置信区间与路径图 | 步骤间共线、路径顺序假设与估计稳定性
B28 | 因果森林轨迹 | 因果森林估计 CATE，结合轨迹/亚组异质性分析 | 否 | P2-中 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 输出 CATE、亚组/轨迹分层效应、变量重要性与稳定性检验 | 混杂控制、因果森林过拟合与结果可解释性
B29 | 复杂网络的网络温度 | 复杂网络温度/动态网络稳定性指标与结局关联 | 否 | P3-低 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 定义并计算网络温度指标，关联暴露/结局并输出可视化与敏感性分析 | 指标定义文献依据、时间窗口选择与网络估计波动
B29 | 复杂网络的网络温度 | 复杂网络温度/动态网络稳定性指标与结局关联 | 否 | P3-低 | 未开始 | 需求确认 | 徐彤 |  |  |  | 0 | 定义并计算网络温度指标，关联暴露/结局并输出可视化与敏感性分析 | 指标定义文献依据、时间窗口选择与网络估计波动
B29 | 复杂网络的网络温度

## 计划看板
Block套路工作计划看板
自动汇总任务数量、完成率、逾期风险与本周重点；更新“工作计划总表”后看板会联动变化。
总任务数 | 29 |  | 已完成 | 1 |  | 平均进度 | 8.333% | 逾期未完成 | 0
P0/P1高优先级 | 7 |  | 本周到期 | 6 |  | 已做Block | 6 | 未做Block | 6
状态 | 数量 | 占比 |  | 优先级 | 数量 | 占比
未开始 | 11 | 37.93% |  | P0-最高 | 5 | 17.24%
需求确认 | 0 | 0% |  | P1-高 | 2 | 6.897%
开发中 | 0 | 0% |  | P2-中 | 3 | 10.34%
测试中 | 0 | 0% |  | P3-低 | 2 | 6.897%
待复盘 | 0 | 0%
已完成 | 1 | 3.448%
暂停 | 0 | 0%
本周重点/高优先级任务（从总表挑选：优先处理P0/P1、临近到期、开发中/测试中）
模块 | 优先级 | 状态 | 计划完成 | 剩余天数 | 下一步动作
发病 | P0-最高 | 已完成 | 0 | 0 | #REF!
预后 | P0-最高 | 未开始 | 2026-06-23 | 1 | #REF!
无监督聚类（单库）加机器学习 | P0-最高 | 未开始 | 2026-06-25 | 3 | #REF!
预测 | P0-最高 | 未开始 | 2026-06-24 | 2 | #REF!
轨迹（预后） | P1-高 | 未开始 | 2026-06-29 | 7 | #REF!
轨迹（发病） | P1-高 | 未开始 | 2026-06-30 | 8 | #REF!

## 里程碑甘特图
里程碑甘特图：按周查看每个Block的计划周期
说明：灰色圆点表示该任务计划在对应周内推进；日期来自“工作计划总表”。
[6 empty] | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05
编号 | 工作模块 | 计划开始 | 计划完成 | 状态 | 优先级 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
B01 | 发病 | 0 | 0 | 已完成 | P0-最高
B02 | 预后 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 未开始 | P0-最高 | bar: 2026-06-17
B03 | 预测 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 未开始 | P0-最高 | bar: 2026-06-24
B04 | 环境 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 未开始 | P0-最高 | bar: 2026-06-17
B05 | 无监督聚类（单库）加机器学习 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 未开始 | P0-最高 | bar: 2026-06-24
B06 | 交叉滞后 | 0 | 2026-06-26 | 未开始 | P2-中 | bar: 2026-06-17 to 2026-06-24
B07 | 轨迹（预后） | 0 | 2026-06-29 | 未开始 | P1-高 | bar: 2026-06-17 to 2026-06-24
B08 | 轨迹（发病） | 0 | 2026-06-30 | 未开始 | P1-高 | bar: 2026-06-17 to 2026-06-24
B09 | 不同用药方案 | 0 | 2026-07-01 | 未开始 | P2-中 | bar: 2026-06-17 to 2026-07-01
B10 | 多病叠加 | 0 | 2026-07-02 | 未开始 | P2-中 | bar: 2026-06-17 to 2026-07-01
B11 | 多状态马尔可夫 | 0 | 2026-07-03 | 未开始 | P3-低 | bar: 2026-06-17 to 2026-07-01
B12 | 动态因果 | 0 | 2026-07-06 | 未开始 | P3-低 | bar: 2026-06-17 to 2026-07-01

## 字段字典
字段字典与使用说明 | [5 empty] | Block开发流程建议
字段/模块 | 建议填写方式 | 用途 | 示例 | 是否必填 | 备注 | 步骤 | 动作 | 输出物 | 检查点 | 负责人 | 完成
优先级 | P0-最高 / P1-高 / P2-中 / P3-低 | 帮助安排开发顺序 | P0-最高 | 是 | P0建议先做成可复用Block | 1 | 确认研究场景与适用边界 | 方法卡/适用场景说明 | 是否能说明“什么时候该用/不该用” | 我 | □
状态 | 未开始 / 需求确认 / 开发中 / 测试中 / 待复盘 / 已完成 / 暂停 | 追踪推进状态 | 开发中 | 是 | 状态会自动映射进度 | 2 | 整理输入数据字段 | 字段清单/示例数据 | 字段名、类型、缺失规则是否明确 | 我 | □
当前阶段 | 需求确认 / 方案拆解 / Block标准化 / 质量检查 / 资料储备 / 复盘归档 | 明确当前任务属于哪一步 | Block标准化 | 是 | 可用于周报汇报 | 3 | 拆成block参数 | config模板 | 是否只保留可配置项，不写死路径 | 我 | □
计划开始/完成 | 日期格式 yyyy-mm-dd | 生成剩余天数和甘特图 | 2026-06-17 | 是 | 完成时间要具体到日期 | 4 | 开发最小可运行Demo | block脚本+run入口 | 是否能从示例数据跑通 | 我 | □
本周/下一步动作 | 写清楚最小可执行动作 | 避免计划空泛 | 补齐输入字段与示例数据 | 是 | 一句话即可，但必须可执行 | 5 | 补充质量检查与异常提示 | QC报告/log | 错误信息是否能指导用户修正 | 我 | □
关键交付物 | 该任务完成后应留下什么文件/模板 | 验收与沉淀 | config模板、block脚本、结果表 | 是 | 建议用文件名或对象名 | 6 | 输出结果表与图 | 结果表/图/报告模板 | 图表是否可直接用于论文或汇报 | 我 | □
输入数据/前置条件 | 模型或block运行前必须准备什么 | 减少返工 | ID、暴露、结局、协变量 | 是 | 可直接变成README | 7 | 复盘归档 | README/版本记录 | 是否能被下一个项目复用 | 我 | □
验收标准 | 完成后如何判断可用 | 避免只写“完成开发” | 一键输出结果表和图，报错有提示 | 是 | 尽量可测试
风险/卡点 | 可能导致延迟的问题 | 提前暴露问题 | 时间变量和删失逻辑混乱 | 否 | 周复盘重点看这里

## 原始记录
原始记录：保留上传文件中的原始4列，便于对照
套路 | 是否已做block | 计划完成时间 | 优先级
发病 | 是 | 几天这种的
预后 | 是
预测 | 是
环境 | 否
无监督聚类 | 是
交叉滞后 | 否
轨迹（预后） | 是
轨迹（发病） | 是
不同用药方案 | 否
多病叠加 | 否
多状态马尔可夫 | 否
动态因果 | 否

## Block交付清单
Block交付清单：把每个套路沉淀为可复用资产
每完成一个套路，不只看“代码是否能跑”，还要检查config、示例数据、输出图表、README、测试记录是否齐全。
编号 | 工作模块 | 建议Block键名 | 脚本/函数命名 | Config键名 | 示例数据 | 结果输出 | README | 测试状态 | 版本号 | 备注
B01 | 发病 | incidence_block | R/block_incidence.R | incidence | □ | □ | □ | 测试中 | v0.1
B02 | 预后 | prognosis_block | R/block_prognosis.R | prognosis | □ | □ | □ | 测试中 | v0.1
B03 | 预测 | prediction_block | R/block_prediction.R | prediction | □ | □ | □ | 待更新 | v0.1
B04 | 环境 | environment_exposure_block | R/block_environment_exposure.R | environment_exposure | □ | □ | □ | 需补齐 | v0.1
B05 | 无监督聚类 | clustering_block | R/block_clustering.R | clustering | □ | □ | □ | 测试中 | v0.1
B06 | 交叉滞后 | cross_lagged_block | R/block_cross_lagged.R | cross_lagged | □ | □ | □ | 需补齐 | v0.1
B07 | 轨迹（预后） | prognosis_trajectory_block | R/block_prognosis_trajectory.R | prognosis_trajectory | □ | □ | □ | 测试中 | v0.1
B08 | 轨迹（发病） | incidence_trajectory_block | R/block_incidence_trajectory.R | incidence_trajectory | □ | □ | □ | 待更新 | v0.1
B09 | 不同用药方案 | treatment_strategy_block | R/block_treatment_strategy.R | treatment_strategy | □ | □ | □ | 需补齐 | v0.1
B10 | 多病叠加 | multimorbidity_block | R/block_multimorbidity.R | multimorbidity | □ | □ | □ | 需补齐 | v0.1
B11 | 多状态马尔可夫 | multistate_markov_block | R/block_multistate_markov.R | multistate_markov | □ | □ | □ | 需补齐 | v0.1
B12 | 动态因果 | dynamic_causal_block | R/block_dynamic_causal.R | dynamic_causal | □ | □ | □ | 需补齐 | v0.1

## 周复盘
周复盘：每周检查推进、卡点与下周动作
建议每周五更新一次：只写事实、问题、下一步，不写空泛总结。
周次 | 周期开始 | 周期结束 | 本周目标 | 计划完成任务 | 实际完成 | 完成率 | 主要卡点 | 下周动作 | 备注
第1周 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 先把已做Block统一标准：发病、预后、无监督聚类
第2周 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 完成预测Block方案与环境暴露Block需求
第3周 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 推进轨迹类Block标准化
第4周 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 补齐交叉滞后与用药方案方法卡
第5周 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 沉淀多病叠加共病清单与输出模板
第6周 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 准备多状态马尔可夫最小Demo
第7周 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 整理动态因果方法边界和Demo
第8周 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 总复盘：归档README、示例数据、测试记录